TD 2

Exercice 1

Dans le cadre de la création d’un nouveau service à valeur ajoutée SVA chez un opérateur télécoms, il vous est demandé de planifier le projet de déploiement du service proposé par un développeur indépendant. L’idée du SVA est de permettre aux abonnés via code SSD d’écouter des histoires drôles et de les noter.

Les étapes du projet sont représentées dans la Work Breakdown Structure WBS ci-dessous :

| N° | Etapes | Prec. | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A Cadrage |  | 6 |
| 2 | B Etude de faisabilité |  | 2 |
| 3 | C Spécification | A | 3 |
| 4 | D Réalisation | A | 5 |
| 5 | E Politique tarifaire | A | 6 |
| 6 | F Estimation des couts | C | 2 |
| 7 | G Présentation | D | 3 |
| 8 | H détermination des prix | B,E | 4 |
| 9 | I Evaluation du CA | H | 2 |
| 10 | Synthèse et bilan | F,G,I |  |

A partir de la WBS :

- Construire le diagramme PERT

- En déduire le chemin critique

- Construire le diagramme de GANTT

Exercice 2

fonction euclide(a, b)
    tant que a ≠ b 
        si a > b alors
            a := a − b
        sinon
            b := b − a
    renvoyer a

Ecrire l’algorithme d’Euclide

Représenter le graphe des flots

En utilisant le test à boite blanche, trouver le nombre de tests ainsi que les valeurs.

Exercice 3

Trouver les classes de données de l’algorithme de recherche séquentielle dans un tableau

int [ ] table= {12,-5,7,8,-6,6,4,78,2};

TP1

T.A.F.

1 En utilisant les concepts du client/serveur réaliser un programme de connexion à une BD à l’aide de l’un des langages suivants : PHP, C#, Visual basic.net, Java ou WinDev ;

Avec le SGBD MySQL ou oracle XE

- Fonctionnalité à implémenter :

- Création d’un enregistrement

- Recherche d’un enregistrement

- Affichage d’un ou plusieurs enregistrements

- Modification

2 Contenu du rapport

Présentation du langage

Présentation du SGBD

L’API utilisé pour la connexion

Présentation de l’architecture (les composants, les connecteurs, …)

3. Architecture : client/serveur 2/3

T.A.F. 2 :

Le même travail en utilisant cette fois-ci l’architecture client/serveur, il faut faire sa migration entière vers l’architecture 3/3

TP2 Création d’un prototype de logiciel

En utilisant un AGL et un IDE réaliser le prototype du logiciel de gestion commerciale  de ventes compléments alimentaires bio (COMBIO) 

L2 Miage : Bases de données et Génie Logiciel

ComBIO est une SARL de commercialisation de complémentaire alimentaires BIO. Elle est située à Abidjan dans la commune de Cocody; au 428, rue des jardins deux plateaux vallon. Dans son catalogue de produits on trouve une centaine de référence de produits tels que:

Les graines de Nigel

La pulpe d aloès

L’ail sans odeur

Du panax ginseng …

Chaque produit appartient à une catégorie (Énergie, Santé, Régime minceur, Beauté …) et  est rangé dans un casier spécifique.

Les produits sont conditionnés dans des boites, tubes, sachets…

Les fournisseurs sont de France, États-Unis, Canada, Inde, Cote d’ivoire ...

Les produits sont vendus sous différentes formes a des clients parrainés qui n'habitent pas forcement la ville d 'Abidjan. Ceux-ci peuvent passer commande par Téléphone, mail ou surplace.

Une facture est éditée après la commande. A l’aide cette facture les clients récupère les articles au magasin  après le paiement en espèces, par chèque ou Orange money. Le magasinier conserve l’originale de la facture pour la comptabilité

TP3 test de logiciel

I Reprendre le cas de SVA et réaliser le diagramme de GANTT avec une équipe de :

2 informaticiens

2 télécoms

1 commercial

Le chef de projet SVA

Le client(le développeur indépendant)

II Réaliser et tester la reconnaissance d’un mot de passe fort :

Mot de passe fort

Un mot de passe fort devrait comporter au moins 10 caractères. Les mots de passe forts utilisent une combinaison de lettres, chiffres, majuscules, minuscules et symboles pour former une série imprévisible de caractères ne ressemblant pas à des mots ou à des noms.

Ecrire une Application qui teste la robustesse d’un mot de passe. Votre Application devra contenir :

Fonction Aumoins10Caractere( mot)

Fonction lettreetchiffre( mot)

Fonction majusculesminiscules(mot)

Fonction Symboles(mot)

Tester des mots de passes

https://www.dashlane.com/fr/personal-password-manager/password-generator

Tester le programme de recherche dichotomique du cours selon la méthode à boite blanche