## SERIE.JOURS.OUVRE
Construction d'une école
Tâches | Début | Durée | Fin
Fabrication des briques | 2021-04-23 | 4 | 2021-04-28
Achats des matériaux | 2021-04-29 | 2 | 2021-04-30
Fondation clôture | 2021-05-03 | 1 | 2021-05-03
Clôture du terrain | 2021-05-04 | 4 | 2021-05-07
Fondation bâtiments | 2021-05-10 | 3 | 2021-05-12
Chaînage Niveau 1 | 2021-05-13 | 4 | 2021-05-18
Allongement | 2021-05-19 | 2 | 2021-05-20
Chaînage Niveau 2 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-27
Poteau | 2021-05-28 | 3 | 2021-06-01
Dale | 2021-06-02 | 9 | 2021-06-14
Crépissage | 2021-06-15 | 2 | 2021-06-16
Peinture | 2021-06-17 | 3 | 2021-06-21
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Durée]-1)
Début = WORKDAY([Fin, row above],1)

## SERIE.JOURS.OUVRE 2
Construction d'une école |  |  |  | Jours fériés
Tâches | Début | Durée | Fin | 2021-05-17
Fabrication des briques | 2021-05-12 | 4 | 2021-05-18 | 2021-06-28
Achats des matériaux | 2021-05-19 | 2 | 2021-05-20 | 2021-07-17
Fondation | 2021-05-21 | 1 | 2021-05-21 | 2021-07-27
Clôture du terrain | 2021-05-24 | 4 | 2021-05-27
Fondation bâtiments | 2021-05-28 | 3 | 2021-06-01
Chaînage Niveau 1 | 2021-06-02 | 4 | 2021-06-07
Allongement | 2021-06-08 | 2 | 2021-06-09
Chaînage Niveau 2 | 2021-06-10 | 5 | 2021-06-16
Poteau | 2021-06-17 | 3 | 2021-06-21
Dale | 2021-06-22 | 21 | 2021-07-21
Crépissage | 2021-07-22 | 2 | 2021-07-23
Peinture | 2021-07-26 | 3 | 2021-07-29
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Durée]-1,F2:F5)
Début = WORKDAY([Fin, row above],1,F2:F5)