## SERIE.JOUR.OUVRE
FONCTION : SERIE.JOUR.OUVRE
La fonction SERIE.JOUR.OUVRE renvoie le numéro de série d'une date située un nombre de jours ouvrés avant ou après une date donnée. SYNTAXE : = SERIE.JOUR.OUVRE(date_départ ; nb_jours ; [jours_fériés])
Exemple :
Nous allons déterminer l'emploi du temps d'une entreprise dans le cadre de la construction d'une école de la place.
CONSTRUCTION D'UNE ECOLE
Tâches | Date de début | Durée | Fin | Jours fériés | Week-end
Tâche 1 | 2021-01-12 | 6 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | Samedi
Tâche 2 | 2021-01-21 | 10 | 2021-02-04 | 2021-01-28 | Dimanche
Tâche 3 | 2021-02-05 | 10 | 2021-02-19 | 2021-02-17
Tâche 4 | 2021-02-22 | 7 | 2021-03-02 | 2021-03-23
Tâche 5 | 2021-03-03 | 4 | 2021-03-08
Tâche 6 | 2021-03-09 | 2 | 2021-03-10
Tâche 7 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-11
Tâche 8 | 2021-03-12 | 3 | 2021-03-16
Tâche 9 | 2021-03-17 | 6 | 2021-03-25
Tâche 10 | 2021-03-26 | 1 | 2021-03-26
Tâche 11 | 2021-03-29 | 4 | 2021-04-01
Tâche 12 | 2021-04-02 | 10 | 2021-04-15
Formulas:
Fin = WORKDAY([Date de début],[Durée]-1,G15:G18)
Date de début = WORKDAY([Fin, row above],1,G15:G18)

## VERIFICATION
2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23
2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04
2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16
2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28
2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12
2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24
2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05
2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15